## 易额科技样车、样件3.0计划
项目阶段 | 描述 | 输出 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 | 付款
项目回顾 | 项目一、二期内容回顾，功能清单整理。 | 项目功能清单、项目概要 | 2019-12-16 | 2020-01-03
JAVA架构学习 | 样车项目组重要人员新架构培训学习、示例 | - | 2020-01-06 | 2020-02-14
项目架构分析 | 目前样车项目应用架构、数据库架构、数据权限、组织架构分析整理。 | 项目数据字典、应用架构 | 2020-01-06 | 2020-02-14
需求分析 | 配合长安IT、业务进行一、二期、新需求确认 | 需求文档、需求分析概要 | 2020-02-14 | 2020-03-08 | 需求锁定
合同签订 | 合同签订 | 合同 | 2020-02-03 | 2020-03-15 | 合同签订 | 30%
系统设计 | 样车3.0系统整体设计 | 详细设计文档 | 2020-03-09 | 2020-04-10
需求再次确认 | 新增需求再次确认 | 详细设计评审文档 | 2020-04-13 | 2020-04-30
系统构建 | 系统开发 |  | 2020-05-01 | 2020-08-31
系统部署 | 系统部署上线 | 系统测试报告、测试用例、培训手册、培训方案、系统部署文档 |  | 2020-09-01 | 系统上线时间 | 30%
上线运行 | 系统全面上线 |  |  | 2020/9/31
项目验收 | 项目验收 |  |  | 2020-11-14 |  | 30%
质保 |  |  |  | 2021-11-14 |  | 10%