## 样车计划
| 项目阶段 | 时间节点 | 阶段天数 | 备注 | 付款
| 立项申请 | 2020-02-28
| 项目论证 | 2020-03-29 | 30
| 采购决策 | 2020-05-08 | 40 |  | 10%
★ | 需求分析 | 2020-05-29 | 21 | 需求锁定时间
| 系统设计 | 2020-06-13 | 15
| 系统构建 | 2020-08-07 | 55
★ | 系统部署 | 2020-08-31 | 24 | 系统上线时间 | 40%
| 上线运行 | 2020-10-30 | 60
| 项目验收 | 2020-11-14 | 15 |  | 40%
| 质保 |  |  |  | 10%
Formulas:
时间节点 = [时间节点, row above]+[阶段天数]