## 项目总体进度表
重庆易额科技有限责任公司2020项目总体进度表
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 甲方 | 乙方 | 项目经理 | 甲方、乙方对接人 | 甲方、乙方对接人电话 | 项目阶段 | 项目时间节点 | 工作内容描述 | 所需产出（文档） | 责任人 | 状态 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 预计工期（天） | 开始时间 | 结束时间 | 实际工期（天） | 是否修改 | 修改内容 | 修改时间 | 备注
1 | 样车样件3.0 | - | 长安汽车 | 易额科技 | 甘学锋 | 全笑林 | 13228602737 | 系统调研 | 2020-02-07 | 整理系统需求，功能模块数量； 涉及的页面数量 | 长安样车3期软件需求说明书 | 甘学锋 | G | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 5 | 2020-02-03 | 2020-02-07 |  | - | - | - | 制定初步的详细需求设计,提交长安内部确认
2 | 样车样件3.0 | - | 长安汽车 | 易额科技 | 甘学锋 | 全笑林 | 13228602737 | 需求确定 | 2020-02-28 | 根据需求说明书，整理需求做出第版详细设计文档向用户确认 | 设计概要、详细设计文档、原型图、数据字典 | 甘学锋 | B | 2020-02-10 | 2020-02-25 | 15 | 2020-02-10 |  | - | - | - | -
2 | 样车样件3.0 | - | 长安汽车 | 易额科技 | 甘学锋 | 全笑林 | 13228602737 | 需求确定 | 2020-03-14 | 根据初步详细需求和业务实际逐项，设计确认和制定详细需求设计，接纳一些新需求 | 1.该项需到业务现场进行 2.需的出 各业务需要实现的具体目标，以及需要查询的具体数据 3.得出各大具体的功模块，页面的数量 | 甘学锋 | B | 2020-03-03 | 2020-03-14 | 10 | 2020-03-03 | - | - | - | - | - | 1.该项需到业务现场进行 2.需的出 各业务需要实现的具体目标，以及需要查询的具体数据 3.得出各大具体的功模块，页面的数量
3 | 样车样件3.0 | - | 长安汽车 | 易额科技 | 甘学锋 | 全笑林 | 13228602737 | 需求确定 | 2020-03-31 | 根据上阶段 三方探讨的出的，各业务实现的具体目标，具体功能，对第一版详细需求进行文档进行重新调整编辑 | 设计概要（用户签字）、详细设计文档（用户签字）、原型图（用户签字）、数据字典（用户签字） | 甘学锋 | B | 2020-03-17 | 2020-03-31 | 12 | 2020-03-17 | - | - | - | - | - | 1.该版详细需求， 包含每个功能的目标，原型，数据结构
4 | 样车样件3.0 | - | 长安汽车 | 易额科技 | 甘学锋 | 全笑林 | 13228602738 | 合同阶段 | 2020-03-31 | 合同金额、实施范围、时间阶段、实施方式等协商 | 合同签订 | 王栩 | B | 2020-03-17 | 2020-03-31 | 12 | 2020-03-17
5 | 样车样件3.0 | - | 长安汽车 | 易额科技 | 甘学锋 | 全笑林 | 13228602739 | 开发测试 | 2020-08-31 | 软件开发和测测试 | 开发测试 | 甘学锋 | B | 2020-04-01 | 2020-08-31 |  | 2020-04-01 | [5 empty] | 4月确定开发人员，安排人员进场开发，做出系统主架构（常用的公共模块）供长安IT参考；敦促长安公司进行详细需求确认，并锁定需求；明确后续需求处理方式 ；系统大框架，可是实现登录登出，一个简单功能全流程展示。 收集系统改善和建议项 5，6月业务功能开发（完成样车从计划到生产，使用，报废闭环涉及流程的开发） 7月业务功能开发（完成非样车闭环流程的业务开发） 8月协助用户完成测试，以及系统测试报告、测试用例、培训手册、培训方案、系统部署文档
6 | 样车样件3.0 | - | 长安汽车 | 易额科技 | 甘学锋 | 全笑林 | 13228602740 | 上线验收 | 2020-11-14 | 系统上线运行，跟踪，验收 | 上线验收 | 甘学锋 | B | 2020-09-01 | 2020-11-14 |  | 2020-09-01 | [5 empty] | 上线运行，转移数据，关闭老系统；人员撤离和运维安排
备注：1.所有产出文件请各项目经理建立文件分类，统一打包分别发送至王栩、胡江燕处备份归档。 2.请各个项目经理按照时间顺序整理文档并发送。
完成情况说明:
G | 正在进行
C | 已完成
R | 未安时完成
B | 待进行

## 月计划
2020年2月度工作计划
工作目标
序号 | 工作目标 | [6 empty] | 完成情况说明:
1 | 2月完成原型图初步设计以供长安业务和长安IT探讨参考 | [6 empty] | G | 正在进行
2 | 3月长安IT,长安各业务，项目组成员三方共同完成详细需求，细节逻辑，操作原型的确定； | [6 empty] | C | 已完成
3 | 4月确定和扩充开发人员，完成系统架构搭建，并交由长安IT确认。1.确定开发人员，安排人员进场开发，做出系统主架构（常用的公共模块）供长安IT参考，2敦促长安公司进行详细需求确认，并锁定需求；明确后续需求处理方式 | [6 empty] | R | 未安时完成
4 | 5月完成实物端系统部分主体功能开发（样车实际使用闭环的功能） | [6 empty] | B | 待进行
5 | 6月完成实物端和计划端主体功能开发（样车实际使用闭环的功能）
6 | 7月完成非主体功能的开发（样车实际使用非闭环的功能）
7 | 8月完成各功能模块的测试
8 | 9部署上线，运行跟踪
9 | 10月推广其他分公司使用，运行跟踪
10 | 11验收及运维事项安排
重庆易额科技有限责任公司2020/2/月项目详细进度及计划表
序号 | 项目名称 | 项目阶段 | 功能模块 | 工作内容描述（功能点） | 所需产出（文档） | 责任人 | 协助人 | 状态 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 预计工期（天） | 开始时间 | 结束时间 | 实际工期（天） | 是否修改 | 修改内容 | 修改时间 | 备注
1 | 样车样件3.0 | 需求确认 | 管理员模块 | 原型设计，详细需求设计 | 管理员模块数据字典，原型设计，详细需求设计 | 甘学锋 | 税余巍 | G | 2020-02-10 | 2020-02-25 | 5 | 2020-02-10 | - | - | - | - | -
2 | 样车样件3.0 | 需求确认 | 公共模块 | 原型设计，详细需求设计 | 功能模块数据字典，原型设计，详细需求设计 | 甘学锋 | 税余巍 | B | 2020-02-10 | 2020-02-25 | 2 | 2020-02-10 | - | - | - | - | -
3 | 样车样件3.0 | 需求确认 | 实物端主体模块 | 原型设计，详细需求设计 | 数据字典，原型设计，详细需求设计 | 甘学锋 | 税余巍 | B | 2020-02-10 | 2020-02-25 | 5 | 2020-02-10 | - | - | - | - | -
4 | 样车样件3.0 | 需求确认 | 计划端主体模块 | 原型设计，详细需求设计 | 数据字典，原型设计，详细需求设计 | 税余巍 | 甘学锋 | B | 2020-02-10 | 2020-02-25 | 5 | 2020-02-10 | - | - | - | - | -
备注：1.所有产出文件请各项目经理建立文件分类，统一打包分别发送至王栩、胡江燕处备份归档。 2.请各个项目经理按照时间顺序整理文档并发送。 3.每月计划需根据总进化、上月计划完成情况而制定下月计划
风险与问题
序号 | 风险与问题 | 解决方案 |  |  |  | 需要解决问题的单位与人员 | 备注
1
2
3

## 详细周计划表
2020年2月第三周工作计划
工作目标
序号 | 工作目标 | [5 empty] | 完成情况说明:
1 | 完成实物端主体功能的原型设计，数据库设计，详细需求设计 | [5 empty] | G | 正在进行
2 | [6 empty] | C | 已完成
3 | [6 empty] | R | 未安时完成
4 | [6 empty] | B | 待进行
重庆易额科技有限责任公司2020项目详细进度及计划表
序号 | 项目名称 | 项目阶段 | 功能模块 | 工作内容描述（功能点） | 所需产出（文档） | 责任人 | 协助人 | 状态 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 预计工期（天） | 开始时间 | 结束时间 | 实际工期（天） | 是否修改 | 修改内容 | 修改时间 | 备注
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 需求文档 | 确认长安复工时间、确认长安项目沟通时间 | 复工时间、项目沟通机制及时间确认 | 甘学锋 | 王栩 | C | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 1 | - | - | -
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 管理员模块 | 增加用户 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | C | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  |  |  |  | - | - | -
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 管理员模块 | 添加角色 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | C | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  |  |  |  | - | - | -
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 管理员模块 | 赋予用户角色 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | C | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  |  |  |  | - | - | -
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 管理员模块 | 添加菜单 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | C | 2020-02-11 | 2020-02-11
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 管理员模块 | 角色菜单 权限设定 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | C | 2020-02-11 | 2020-02-11
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 管理员模块 | 用户菜单 权限设定 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | C | 2020-02-11 | 2020-02-11
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 管理员模块 | 审批流程 权限设定 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | C | 2020-02-12 | 2020-02-12
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 管理员模块 | 系统登录 日志查询 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | C | 2020-02-12 | 2020-02-12
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 管理员模块 | 菜单界面 使用统计 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | C | 2020-02-12 | 2020-02-12
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 管理员模块 | 服务器监控 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | C | 2020-02-12 | 2020-02-12
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 管理员模块 | 代理审批 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | C | 2020-02-13 | 2020-02-13
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 用户基本信息 | 用户的基本信息 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | C | 2020-02-13 | 2020-02-13
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 用户基本信息 | 我申请流程 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | C | 2020-02-13 | 2020-02-13
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 用户基本信息 | 待我审批的流程 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | C | 2020-02-13 | 2020-02-13
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 用户基本信息 | 我的申请历史信息查询 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | C | 2020-02-14 | 2020-02-14
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 用户基本信息 | 我审批的历史信息查询 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | C | 2020-02-14 | 2020-02-14
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 项目信息维护 | 项目信息的添加 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | C | 2020-02-14 | 2020-02-14
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 项目信息维护 | 项目信息的查询 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | C | 2020-02-14 | 2020-02-14
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 车辆信息 及报表展示 | 车辆基本 信息查询 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-17 | 2020-02-17
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 车辆信息 及报表展示 | 车辆生命 周期记录 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-17 | 2020-02-17
| 样车样件3.1 | 需求确定 | 车辆信息 及报表展示 | 样车借用 超期报表 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-17 | 2020-02-17
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 车辆信息 及报表展示 | 高领车报表 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-17 | 2020-02-17
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 车辆信息 及报表展示 | 未填写用车 日志报表 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-17 | 2020-02-17
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 车辆信息 及报表展示 | 15天未移动 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-17 | 2020-02-17
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 车辆信息 及报表展示 | 样车清理分析报表 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-18 | 2020-02-18
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 车辆信息 及报表展示 | OBD插拔出围报表 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-18 | 2020-02-18
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 车辆信息 及报表展示 | 项目样车车辆报表 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-18 | 2020-02-18
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 车辆基本 信息修改 | 车辆vin修改申请 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-18 | 2020-02-18
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 车辆基本 信息修改 | 其他固有属性，和计划属性修改 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-18 | 2020-02-18
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 样车领用 非计划端领用 | 导入领用计划 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-18 | 2020-02-18
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 样车领用 非计划端领用 | 导入领用车辆 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-19 | 2020-02-19
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 样车领用 非计划端领用 | 领用记录 查询非计划端 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-19 | 2020-02-19
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 样车领用 走计划端 | 导入领用计划，该数值为参考，不作为领用限制 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-19 | 2020-02-19
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 样车领用 走计划端 | 样车领用申请 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-19 | 2020-02-19
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 样车领用 走计划端 | 样车领用查询 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-19 | 2020-02-19
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 样车领用涉及页面 | 领用车辆确认 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-19 | 2020-02-19
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 样车借用涉及页面 | 样车借用申请 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-19 | 2020-02-19
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 样车借用涉及页面 | 样车归还申请 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-20 | 2020-02-20
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 样车借用涉及页面 | 样车借用查询 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-20 | 2020-02-20
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 样车借用涉及页面 | 我正在借用的车 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-20 | 2020-02-20
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 样车借用涉及页面 | 样车归还查询 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-20 | 2020-02-20
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 物理运输申请 | 物流运输申请 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-20 | 2020-02-20
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 物理运输申请 | 物流运输申请查询 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-20 | 2020-02-20
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 物理运输更新 | 物流查询 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-21 | 2020-02-21
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 物理运输更新 | 物流更新 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-21 | 2020-02-21
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 物流运输报销 | 物流运输报销查询 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-21 | 2020-02-21
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 物流运输报销 | 物流运输报销更新 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-21 | 2020-02-21
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 保险临牌 | 保险临牌申请 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-21 | 2020-02-21
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 保险临牌 | 保险临牌查询 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-21 | 2020-02-21
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 样车处置 | 样车处置申请 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-21 | 2020-02-21
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 样车处置 | 样车处置查询 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-24 | 2020-02-24
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 资产转移 | 资产转移申请 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-24 | 2020-02-24
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 资产转移 | 资产转移审批 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-24 | 2020-02-24
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 样车留用 | 样车留申请 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-24 | 2020-02-24
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 样车留用 | 样车留用查询 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-24 | 2020-02-24
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 用车日志 | 新增用车日志 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-24 | 2020-02-24
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 用车日志 | 查询用车日志 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-25 | 2020-02-25
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 实验任务书 | 实验任务书申请 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-25 | 2020-02-25
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 实验任务书 | 实验任务书查询 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-25 | 2020-02-25
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 车辆转运 | 新增车辆转运 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-25 | 2020-02-25
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 车辆转运 | 车辆转运查询 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-25 | 2020-02-25
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 样车报废 | 普通报废申请 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-26 | 2020-02-26
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 样车报废 | 报废回收 高价值零部件申请 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-26 | 2020-02-26
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 样车报废 | 报废查询 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-26 | 2020-02-26
| 样车样件3.0 | 需求确定 | OBD管理 | OBD盒子信息维护 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-26 | 2020-02-26
| 样车样件3.0 | 需求确定 | OBD管理 | 围栏OBD申请 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-26 | 2020-02-26
| 样车样件3.0 | 需求确定 | OBD管理 | 围栏OBD查询 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-26 | 2020-02-26
| 样车样件3.0 | 需求确定 | OBD管理 | OBD异常 情况下解绑 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-27 | 2020-02-27
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 车辆维修保养 | 新增车辆保养 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-27 | 2020-02-27
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 车辆维修保养 | 车辆保养查询 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-27 | 2020-02-27
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 出入库管理 | 入库 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-27 | 2020-02-27
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 出入库管理 | 出库 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-27 | 2020-02-27
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 出入库管理 | 出入库查询 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-27 | 2020-02-27
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 出入库管理 | 库存查询 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-27 | 2020-02-27
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 车位管理 | 车位增删 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-27 | 2020-02-27
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 车位管理 | 车位查询 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-28 | 2020-02-28
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 车库车辆检查 | 新增检查记录 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-28 | 2020-02-28
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 车库车辆检查 | 查询检查记录 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-28 | 2020-02-28
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 在库车位变更 | 新增在库 车位变更 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-28 | 2020-02-28
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 在库车位变更 | 查询变更 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-28 | 2020-02-28
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 停车计费 | 车辆停车 费查询 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-28 | 2020-02-28
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 停车计费 | 车辆缴费 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | G | 2020-02-28 | 2020-02-28
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 样车计划管理 | 杂合车模板页面 | 原型设计，详细设计文档 | 甘学锋 | 税余魏 | C | 2020-02-10 | 2020-02-10
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 样车计划管理 | 人员信息配置 | 原型设计，详细设计文档 | 税余巍 | 甘学锋 | C | 2020-02-10 | 2020-02-10
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 样车计划管理 | 杂合车月计划 | 原型设计，详细设计文档 | 税余巍 | 甘学锋 | C | 2020-02-10 | 2020-02-10
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 样车计划管理 | 杂合车月计划对比 | 原型设计，详细设计文档 | 税余巍 | 甘学锋 | C | 2020-02-11 | 2020-02-11
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 样车计划管理 | 参考车模板页面 | 原型设计，详细设计文档 | 税余巍 | 甘学锋 | C | 2020-02-11 | 2020-02-11
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 样车计划管理 | 参考车月计划 | 原型设计，详细设计文档 | 税余巍 | 甘学锋 | C | 2020-02-11 | 2020-02-11
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 样车计划管理 | 参考车月计划对比 | 原型设计，详细设计文档 | 税余巍 | 甘学锋 | C | 2020-02-12 | 2020-02-12
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 样车计划管理 | 工装车车模板页面 | 原型设计，详细设计文档 | 税余巍 | 甘学锋 | C | 2020-02-12 | 2020-02-12
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 样车计划管理 | 工装车月计划 | 原型设计，详细设计文档 | 税余巍 | 甘学锋 | C | 2020-02-13 | 2020-02-13
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 样车计划管理 | 工装车月计划对比 | 原型设计，详细设计文档 | 税余巍 | 甘学锋 | C | 2020-02-13 | 2020-02-13
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 样车计划管理 | 年度计划 | 原型设计，详细设计文档 | 税余巍 | 甘学锋 | C | 2020-02-14 | 2020-02-14
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 样车计划管理 | 全生命周期 | 原型设计，详细设计文档 | 税余巍 | 甘学锋 | C | 2020-02-14 | 2020-02-14
| 样车样件3.0 | 需求确定 | 样车系统使用帮助 | 样车系统使用帮助 | 原型设计，详细设计文档 | 税余巍 | 甘学锋 | C | 2020-02-14 | 2020-02-14
备注：1.所有产出文件请各项目经理建立文件分类，统一打包分别发送至王栩、胡江燕处备份归档。 2.请各个项目经理按照时间顺序整理文档并发送。 3.工作需要细分到每天，谨慎安排工作，避免一项工作计划几天 4.每周计划需根据月计划、上周计划完成情况而制定下周计划
风险与问题
序号 | 风险与问题 | 解决方案 |  |  |  | 需要解决问题的单位与人员 | 备注
1
2
3